ICS 02.XXX.XX

N XX

DBXX

湖南省地方标准

DB43/T XXX—XXXX

既有楼房加装电梯管理工作指引

Management Guide for the elevator work in existing buildings

（征求意见稿）

XXXX - XX-XX发布

XXXX - XX -XX实施

湖南省市场监督管理局 发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

5　加装电梯程序与实施要求	2

6　验收交付与备案	5

7　分工职责	6

附录A（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯流程图	8

附录B（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯初步方案业主意见征询表	9

附录C（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯业主授权委托书	11

附录D（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯申请表	12

附录E（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯初审意见表	13

附录F（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯资金分摊方式	14

附录G（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯项目合同模板	15

附录H（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯基础验收记录表	17

附录I（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯竣工联合验收表	18

附录J（资料性附录）湖南省既有楼房加装电梯电梯技术方案审查表	...19

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2020规定的起草规则起草。

本标准由湖南省市场监督管理局提出。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

既有楼房加装电梯管理规范

- 范围

本标准规定了既有楼房加装电梯的术语和定义、基本要求、加装电梯程序与实施要求、验收交付与备案、分工职责。

本标准适用于本规定所称既有楼房，即具有合法权属证明，非单一产权，已建成使用但之前未设电梯的单元式楼房。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7588.1-2020电梯制造与安装安全规范

GB/T 10060 电梯安装验收规范

GB 50352  民用建筑设计统一标准

湖南省既有住宅增设电梯指导意见

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 加装电梯  elevator adding

指在没有电梯井道的既有楼房安装的乘客电梯。

- 申请人  applicant

提出在既有楼房加装电梯需求的房屋业主或业主委托人。

- 代建方  construction agent

- 组织实施加装电梯建设工程的独立法人或社会团体。

审批机构    approval authority

市、县、区住房和城乡建设局作为统筹单位负责既有楼房加装电梯的审批工作，住房建设、消防、市场监督、街道（乡镇）等单位负责其职责范围内监督、指导既有楼房加装电梯的审批工作，公益性的特种设备检验机构负责既有楼房加装电梯的电梯技术方案审查工作。

- 基本要求

  - 建设原则

    - 业主自愿

加装电梯应在业主自愿并达成广泛共识的前提下进行。

    - 因地制宜

加装电梯拟设位置应在建设项目用地界址范围内。应尊重现实条件，加强现场勘查，综合评估环境，合理设计方案，尽量减少对周边住户和城市环境影响。加装电梯应充分尊重原有环境风貌，在加装位置、材料、外观等选择上应与周边环境协调，符合历史文化保护和城市风貌保护的相关要求。

    - 安全适用

加装电梯应以实用、安全、适用、经济、耐久为原则。不得侵占城市道路，不得妨碍消防通道，不得影响城市规划实施；应尽量减少占用现有绿化，尽量减少对周边相邻建筑的不利影响，不得增加或变相增加住宅使用空间，建筑面积不计入容积率。

  - 房屋基本条件

加装电梯的既有楼房应符合以下要求：

- 正常使用的且未列入C级以上危险房屋的既有楼房，满足建筑物结构安全、消防安全要求；

- 建成投入使用的既有楼房须经房屋结构安全鉴定，鉴定结果为A或B级的非危险房屋，满足消防安全要求；

- 具有合法的非单一房屋权属证明；

- 未列入房屋拆迁或征收范围计划。

- 加装电梯程序与实施要求

  - 加装程序

加装电梯实施过程宜按以下程序进行，流程图参照附录A：

  - 业主统一意见；

  - 提出申请；

  - 可行性评估；

  - 确定加装方案；

  - 资金筹集；

  - 资料审查；

  - 签订总包合同与分包合同；

  - 专项设计与图审；

  - 联合审查；

  - 基础施工及验收；

  - 井道施工及自检；

  - 电梯安装；

  - 特种设备监督检验；

  - 联合竣工验收；

  - 交付使用；

  - 工程资料入档备案。

  - 统一意见

    - 有意愿进行加装电梯的业主可在（街道、社区、参与加装电梯建设单位或服务单位）的指导下提出初步方案，初步方案内容至少应包括房屋基本情况，电梯品牌和选型、入户方式，初步设计方案、资金概算及筹措比例（包括前期建设费用、后期维护费用、应补充筹集电梯大修和更新维修基金）。

    - 拟加装电梯初步方案应充分征求业主的意见并经本单元、本幢房屋专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。拟占用业主专有部分的，应当征得该专有部分的业主同意。

    - 业主意见统一后，每户业主应当在加装电梯初步方案业主意见征询表上签署业主意见，初步方案业主意见征询表参照附录B，并由社区盖章备案。

  - 提出申请

5.3.1  业主（或受业主委托人）作为申请人向市、县、区的住房和城乡建设部门办证窗口提出加装电梯申请。申请材料不少于以下内容：

- a）申请人身份证复印件；

b）委托申请人的授权委托书，业主授权委托书参照附录C；

- c）加装电梯申请表，申请表参照附录D；

- d）加装电梯初步方案业主意见征询表；

- e）本单元（或本幢）全体或三分之二以上申请人产权人房屋产权证明复印件。

- 5.3.2  市、县、区的住房和城乡建设部门初步审核申请材料的齐全性和申报条件的符合性，签署意见并盖章，市、县、区的住房和城乡建设部门初审意见表参照附录E，公益性特种设备检验机构对既有楼房加装电梯的电梯技术选型、参数配置、井道及入户方式等电梯技术情况进行审查，签署意见并盖章，审查意见表参照附录J。

  - 可行性评估

    - 电梯加装前应根据既有楼房的原建设图纸、地勘报告、施工资料或现场勘察情况进行加装电梯可行性评估，并由电梯法定监督检验机构出具评估报告。

    - 可行性评估报告应包括下列主要内容：

a）加装电梯对消防通道、场地及空间、日照、绿化、小区环境等的影响；

b）既有楼房结构的现状、使用状态、加装电梯对既有楼房结构安全性的影响；

c）拟加装电梯位置现有设备、管线等现状；

d）加装电梯的可行性建议。

e) 加装电梯的入户形式

    - 评估结果应告知业主（申请人）、所在社区（或居民委员会）、住建、规划部门和相关配套管线单位。

- 5.5  确定方案

5.5.1  加装电梯应根据既有楼房的现状和住户的需求，制定适宜的加装电梯方案。

5.5.2  加装电梯方案至少应包含以下内容：

- 电梯品牌、拟加装电梯的配置方案（包括电梯型号、电梯尺寸、载重、速度、提升高度等具体参数配置内容）；

- 电梯功能表 (明确加装电梯具备的功能及说明)；

- 基坑模式；

- 入户形式及连接方式；

- 井道模式及井道外围护板材料；

- 资金预算方案（明确拟加装电梯的前期工作费用、工程建设和安装费用的预算及其资金筹集方案）；

- 实施平面图，需要标明对拟加装电梯的位置、占地面积、房屋周边构筑物、道路、绿化等相关具体尺寸；

- 电梯维保方案（明确电梯维护保养方式及其运行维护保养费用分担方案，包括电费、维修保养费、管理费、电梯更新费等）。

- 5.5.3  加装电梯方案应经业主确认，并应在本小区的显著位置进行公示，公示期不少于7天。公示后无异议的，将加装电梯方案提交市规划国土行政管理部门。公示后有异议的，应提供有效书面材料作为反馈意见，并由所在街道、或社区组织调解，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成协议，意见经采纳的，方案修改后重新公示；调解不成功的，暂不予加装电梯。

- 5.5.4  加装电梯实施方案涉及占用小区土地的,按照《物权法》第七十六条处理。

- 5.6  资金筹集

5.6.1  加装电梯所需建设资金主要由业主承担，社会投资,以及政府财政给予适当补助。

5.6.2  加装电梯具体费用应根据业主所在楼层等因素协商，按一定分摊比例共同出资，业主出资比列应在申请和合同中注明（资金分摊方式参照附录F）。

5.6.3  业主可以申请使用本人及配偶的住房公积金。

5. 6. 4  按规定申请提取使用加装电梯涉及专有部分的物业专项维修基金。

- 5.6.5  加装电梯预算费用不设置固定造价，具体建设投资组成如下：

- 项目前期费（如果有）：勘察评估费、设计费、招标费等。

- 工程建设费：土建费、设备费、安装费等。

- 工程建设其他费：管道管线改造费、工程建设监理费。

5.6.6  业主自筹部分的建设资金可选举业主代表自行管理，也可委托代建方代替管理，建设资金在预算框架内按照实际发生结算。如因实际情况超出预算，资金使用部门应及时通过代建方告知申请人，并征得申请人同意。

- 5.7  审查审批

5.7.1  资料审查。加装电梯前，申请人提交的申请材料应经市、县、区的住房和城乡建设部门审核。对材料符合要求的，出具调取查看建筑档案证明；无原建筑档案的，应经相关部门进行地质勘探及房屋鉴定，相关方出具报告。

5.7.2  联合审查。专项设计后，相关部门对加装方案、可行性报告和专项设计进行联合审查。在对电梯拟加装位置、消防设施、地下管网原建筑档案资料审查或现场勘察的基础上，由规划、住建、消防、市场监管、供水、供电、排水、供气、通信及综合执法等部门进行联合审查，签署审查意见，并出具会审纪要。对符合开工条件的，由市规划国土行政管理部门出具许可开工通知；当场无法确认意见的，有关部门应当在会后7日内向市规划国土行政管理部门反馈书面意见。

- 5.7.3  调整方案。必要时，相关分包单位按照会审纪要对前期方案进行整改或调整，并上报市、县、区的住房和城乡建设部门，通过后由市、县、区的住房和城乡建设部门出具许可开工通知。

- 5.8  签订合同

- 5.8.1  申请人（业主）应与代建方签订委托合同，合同模板参照附录G。

- 5.8.2  代建方确定各分包单位和监理单位，并应与各专业分包方和监理单位签订分包合同。

- 5.9  设计与施工

- 5.9.1  加装的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范的要求，由具备相应资格的单位制造和安装。安装前应报告所在市特种设备安全监督管理部门，投入使用前应经监督检验合格。

- 5.9.2  承担既有楼房加装电梯工程的设计、施工、监理等单位应具有相应的资质。

- 5.9.3  加装电梯的生产、经营、使用、维护保养、检验、检测、安全风险评估、监督管理应按照《湖南省城市既有住宅增设电梯指导意见》的相关规定执行。

5.9.4  加装电梯设计前应调取查看既有楼房的建设图纸和地勘资料。当原始建筑档案资料缺失或不足时，宜补充对房屋结构安全质量、消防通道、加装位置等情况现场勘察资料。

- 5.9.5  加装电梯专项设计方案应在遵循湖南省城市既有住宅增设电梯指导意见的基础上，根据房屋的建成年代、环境复杂情况、地理位置、不同住宅要求等实际情况选择合理的加装模式。

- 5.9.6  专项设计方案应当符合结构安全、消防安全、应急救援、电梯等相关标准、安全技术规范的规定。

5.9.7  加装电梯在满足日常使用前提下，尽量减少电梯井道和连廊占用空间。不得扩大住宅套内面积；不得将候梯厅、连廊变为业主的独用空间；不得扩建既有多层住宅阳台或新建阳台实现平层入户。

5.9.8  加装电梯的井道（或连廊）与相邻住宅主要使用房间（卧室或起居室）窗户的正投影净距不宜小于12米。

5.9.9  设计单位在完成加装电梯施工图后，由图审机构对加装电梯的结构施工图，建筑施工图等内容进行审查，并出具图审报告。

5.9.10  加装电梯设计应结合实际，积极探索使用新材料新技术新办法。

- 5.9.11  各分包施工单位应在接到开工许可后才可开工。

5.9.12  电梯制造与安装应严格按照GB 7588.1-2020的规定执行。

5.9.13  施工过程中，现场应做好封闭管理，设置夜间照明灯和围挡设施，加强防火安全管理，尽量减少施工扰民，做到绿色施工。

5.9.14  代建方组织各专业分包单位进行项目施工，监理单位参与项目施工的整个过程监督管理。

5.9.15  加装电梯工程的评估、设计、施工、验收资料应存档。

- 6  验收交付与备案

- 6.1  验收

6.1.1  工程验收分为基础结构（底坑）验收、主体结构自查、电梯安装监督检验；联合竣工验收。电梯安装监督检验应按照TSG T7001-2009及其1、2、3号修改单执行，基础验收记录表参照附录H。

- 6.1.2  联合验收组主要有规划、住建、消防、市场监管、综合执法等部门组成。

- 6.1.3  市规划国土行政管理部门组织相关单位进行联合验收，竣工联合验收表参照附录I，出具联合验收报告。

- 6.2  交付

6.2.1  联合验收合格后，由代建方牵头，申请人与电梯维保单位签定维保协议；交付电梯使用，并告知电梯使用的相关权利与义务。

6.2.2  加装的电梯须经特种设备检验检测机构监督检验合格取得监督检验合格报告以及安全合格标志，使用单位应在投入使用前或者投入使用后30日内，向当地特种设备安装监督管理部门办理使用登记后方可投入使用。

6.2.3 既有楼房新增加装电梯部分，不再另行测绘，不计入各分户业主的产权面积，不再办理不动产登记。

6.2.4  相关房屋所有权或使用发生变化的，出让人应告知受让人加装电梯的事实并移交有关资料。

- 6.3  备案

6.3.1  工程项目结束后，代建方应将全套工程资料归档成册后，报送市规划国土行政管理部门审查，接收存档备案。

6.3.2  备案资料不少于以下内容：

- 工程前期资料（包括申请资料、前期勘察资料、初步设计方案、联合审查文件、专项设计施工图纸、招投标文件、电梯相关资料等）；

- 施工资料（包括图审意见、设计合同、施工合同、监理合同、施工资料、电梯厂家资料等）；

- 竣工资料（包括施工竣工资料、决算资料、竣工图、电梯监督检验报告、联合竣工验收意见、电梯维保合同、代管授权委托书等）。

- 7  分工职责

- 7.1  申请人

- 7.1.1  申请人负责本单元、本幢楼业主意愿征询、资金筹措、协议签订、项目申请、方案制定、项目实施监督、日常维护管理等工作。

- 7.1.2  业主可推举业主代表负责申请人工作，也可书面委托业主委员会、电梯制造安装企业、第三方代建单位、具有设计施工资质的单位、物业服务企业、原建设单位、原产权单位等代理申请人工作。

- 7.1.3  受委托托人应当与委托人签订委托协议，明确双方的权利义务。

- 7.1.4  对已经依法办理有关施工手续的既有楼房加装电梯工程，相关业主应当提供必要的施工便利，不得阻挠、破坏施工。

- 7.2  街道、社区

- 7.2.1  街道、社区负责加装电梯的政策宣传、组织协调；开设办事窗口，受理申报与资料初审，做好与相关部门的联系配合。

- 7.2.2  街道、社区居委会负责加装电梯的政策宣传、业务指导、矛盾协调等工作。配合镇、街道、社区组织业主民主协商，引导各利益相关方理性表达意见诉求，促成各业主达成共识。

- 7.2.3  业主对加装电梯有异议时，由街道、社区居委会进行调解。经协调仍无法达成一致意见的，暂停加装电梯，或可通过法律途径申请仲裁。

- 7.2.4  社区协助业主开展意见征询工作，指导业主填写申请材料、方案公示，协助其完成加装申请。

- 7.3  代建方

- 7.3.1  协助申请人调取原建筑档案（建筑图纸、地勘资料等）；提供加装电梯方案（草案）；组织相关方制定方案及经费预算；协助征得业主意见。

- 7.3.2  协助相关部门完成勘察或鉴定、评估房屋结构安全、消防安全、加装位置选择等工作。

- 7.3.3  选择专业分包单位，确定管理组织模式，协助申请人确定加装方案及经费预算。

- 7.3.4  协助业主办理涉及管线迁移改造部分和用电指标提出申请、审批等手续。

- 7.3.5  在授权范围内管理和监督项目实施质量、进度。

- 7.3.6  配合加装电梯阶段验收、自查、联合验收。

- 7.3.7  负责完成加装电梯实施全过程材料的收集、整理、归档。

- 7.4  专业分包方

- 7.4.1  各分包方在相应的资质范围内，按照规范要求，开展设计、土建、钢结构、电梯制造、电梯安装等工作。

- 7.4.2  配合代建方完成加装电梯项目相关事项。

- 7.5  监理

按照国家标准技术规范，负责对加装电梯工程实施过程中的质量、进度的监督。

- 7.6  联合审批部门

- 7.6.1  规划、住建、消防、市场监管、供水、供电、排水、供气、通信及综合执法等部门应当根据职责分工，按照简便高效的原则，依法支持既有多层住宅加装电梯有关指导、审批、监管和备案工作。

- 7.6.2  市、县、区的住房和城乡建设部门组织或委托项目代建方组织项目的可行性评估。各相关部门应按照部门盖章职责参与加装电梯项目的可行性评估和必要的管线移位工作。

- 7.6.3  特种设备安全监督管理部门应当统一公布有资质的既有多层住宅加装电梯制造、安装、改造、修理单位名单等信息，方便群众自主选择。

- 附  录  A

- （资料性附录）

湖南省既有楼房加装电梯流程图

1-1业主意见不一致时，由街道、社区加强政策宣传、引导、沟通、协商，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成共识。

1.业主统一意见。业主提出初步方案并统一意见，签署意见征询表（参照附录2，一式两份），由社区盖章（留一份备案）。

3.可行性评估。市规划国土行政管理部门。审查资料符合性，出具调取查看原建筑档案材料和证明。必要时组织或委托项目代建方组织项目的可行性评估。相关方出具评估结论。

4.确定加装方案。制定适宜的加装电梯方案并经业主确认。方案应在本小区的显著位置进行公示，公示期不少于7天。公示后无异议的，将加装电梯方案提交市规划国土行政管理部门。

。

4-1方案公示后有异议的，应提供有效书面材料作为反馈意见，并由所在镇（开发区）或街道或社区）组织调解，促使相关业主在平等协商基础上自愿达成协议，意见经采纳的，方案修改后重新公示。

6.签订总包合同。申请人（业主）应与代建方签订委托合同（参照附录G）。

6-1签订分包合同。代建方与各专业分包方和监理单位签订分包合同。

8.联合审查。相关部门对加装方案和专项设计进行联合审查。对符合开工条件的，由住建部门出具许可开工通知。

8-1当场无法确认意见的，有关部门应当在会后7日内向市规划国土行政管理部门。

反馈书面意见。

8-2必要时由相关分包单位按照审查纪要对前期方案进行调整，住建部门审查通过后出具许可开工通知。

9.施工。联合审查通过后，加装电梯启动施工。

11.交付使用。联合验收合格后，申请人与电梯维保单位签订维保协议；交付电梯使用，并告知电梯使用的相关权利与义务。

12.登记。电梯使用单位应在投入使用前或者投入使用后30日内，向当地特种设备安装监督管理部门办理使用登记。

13.工程资料入档备案。工程项目结束后，代建方应将全套工程资料归档成册后，向报送区\县住建档案管理部门审查，接收存档备案。

9-1基础施工及验收

9-2井道施工及自检

9-3电梯安装与检验

10.联合竣工验收。住建部门组织相关单位进行联合验收（竣工联合验收表参照附录I）报告。

2.业主提出申请。 业主代表或受委托人持相关材料向市规划国土行政管理部门专门设立的窗口递交加装电梯申请材（参照附录3）

2-1办证窗口初审材料的齐全性，将材料提市规划国土行政管理部门。

5.资金筹集。根据业主所在楼层等因素协商，按一定分摊比例共同出资筹集资金（参照附录F）。自筹的资金可选举业主代表自行管理或委托代建方代替管理。

7.专项设计与图审。由专业设计单位进行专项设计并经设计审查通过。

- 附  录  B

- （资料性附录）

- 湖南省既有楼房加装电梯初步方案业主意见征询表

各业主：

源于广大业主关于加装电梯的意愿，经业主讨论，拟申请加装           小区    幢    单元电梯一台。为确保加装电梯工作顺利进行，并在加装电梯期间得到您的支持配合，现特将业主意见征询表送达给您，请您在仔细阅读后认真填写。

B1  加装电梯品牌与型式

加装电梯的品牌与型式见表B1。

表B.1  加装电梯品牌与型式

| 电梯品牌 |  | 生产企业名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯型式 |  | 安装位置 |  |
| 井道型式与主要建设材质 |  | 幕墙材质与型式 |  |
| 入户方式 |  | 与房屋连接方式 |  |

B2  资金筹措

B2.1  前期建设费用分摊方案（包括设计、土建、井道、电梯和安装、监理等费用）

本工程建设资金采取多渠道筹措方式，经初步测算，总费用约      万元。在不考虑政府财政补贴的前提下，所在楼栋业主需自筹资金共       万元。

业主自筹费资金分摊到户的计算规则为：以整个项目总资金为100%为基准，一楼____%、二楼____%、三楼____%、四楼____%、五楼____%、六楼____%、七楼____%。如有不出资的____楼    楼共____户，其他楼层按上述计算方式缴付。（不参与出资的，由所有出资的业主平摊。）

表B.2 前期建设费用每户分摊承担金额

| 楼层 | 户数 | 每户分摊费用（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |

B2.2  后期维保费用分摊方案（包括电费、电梯保养、修理和日常保洁费用等）

日常运行资金初步测算为   元/年，全部由所在楼栋业主承担。分摊到户的计算规则为：以整个费用总资金100%为基准，一楼___%_、二楼___%_、三楼____%_、四楼___%_、五楼____%_、六楼__ _%。如有不出资的____楼   楼  共____户，其他楼层按上述计算方式缴付。（不参与出资的由所有出资的业主平摊。）

表B.3 后期维保费用每户分摊承担金额

| 楼层 | 户数 | 每户分摊费用（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |
| 四 |  |  |  |
| 五 |  |  |  |
| 六 |  |  |  |
| 七 |  |  |  |
| 总计： 元/年 |  |  |  |

B2.3  应补充筹集电梯大修和更新维修基金

根据相关规定，电梯加装后，业主应按物业管理有关维修资金筹集的相关规定，补充筹集或再次筹集维修资金，每平方米维修资金不得少于每平方米建筑面积成本价的  %，按现行公有住房出售的成本价每平方米建筑面积元计，本单元（本幢）每平方米应补充筹集电梯大修和更新的维修资金为每平方米建筑面积的成本价乘以%，即____*____%，为______元/平方米。每户应承担的费用由所有出资业主平摊。

B2.4  加装电梯意见

是否同意上述加装电梯初步方案意见应请在表B.4中签署意见。

表B.4  是否同意加装电梯初步方案的意见

| 业主（产权人） |  | 地址 | 小区 幢 单元 室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否同意 | 是 |  | 否 |  |

注：1.填表人在是否同意加装/方案一栏只能用（✓）选择一项，放弃填写的一律视做同意。

2.业主本人不方便填写的，可由业主委托其他人代填本征询表，但需出具业主委托书和身份证复印件。

业主签名（手印）：                              社区（章）：

年   月   日	                            年    月   日

- 附  录  C

- （资料性附录）

- 湖南省既有楼房加装电梯业主授权委托书

受委托单位：                   受委托人：          性别：     身份证号码：

住址：

委托原因及事项：

因               小区    幢    单元加装电梯事宜，委托                  作为我们的合法代理人，全权代理我们办理加装电梯的相关事项，对代理人在办理上述实物过程中所签署的相关文件，我们均予以认可，并承担相应责任。

委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。

被委托人签名：

日期：

委托人（签名，按手印）：

| 小区 幢 单元业主 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 业主签名（手印） | 身份证号码 | 手机号码 |

- 附  录  D

- （资料性附录）

- 湖南省既有楼房加装电梯申请表

填表人：          联系方式               加装电梯房屋以（   幢    单元）为单位

| 区\县 |  |  | 所在街道、社区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区名称 |  |  | 所在幢、单元号 |  |  |  |  |
| 单元总户数 |  |  | 同意加装电梯户数 |  |  |  |  |
| 预加装电梯台数 |  |  | 房屋层数 |  |  |  |  |
| 房屋是否列入 负面清单 |  |  | 是否有架空层，地面车库、半地下车库、地下车库 |  |  |  |  |
| 业主代表负责人 姓名 |  | 住房号 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请加装电梯房屋条件情况及申请 意见 | 房屋结构 |  |  | 房屋交付日期 |  |  |  |
|  | 申请房屋业主同意比例（百分比） | % |  | 申请人（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 资金分摊是否签订协议 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有后续管理方案 |  |  |  |  |  |  |
| 提供申请材料 附件 | 1.业主代表负责人身份证复印件 |  |  |  | 证件号码： |  |  |
|  | 2.业主授权委托书 |  |  |  | 份 |  |  |
|  | 3.初步方案业主意见征询表 |  |  |  | 份 |  |  |
|  | 4.全体申请人产权证明复印件 |  |  |  | 份 |  |  |
|  | 5.加装电梯项目合同 |  |  |  | 份 |  |  |
|  | 6. （空白） |  |  |  | 份 |  |  |

附  录  E

（资料性附录）

湖南省既有楼房加装电梯初审意见表

| 申请地址 |  |  | 总层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主信息 |  |  |  |  |  |
| 业主代表信息 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 业主代表身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 审核内容 | 申请资料是否齐全 |  |  |  |  |
|  | 拟加装电梯业主同意比例 |  |  | % |  |
|  | 有无授权委托书（有或无） |  |  |  |  |
|  | 是否有加装电梯资金分摊方案（是或否） |  |  |  |  |
|  | 是否有加装电梯协议（是或否） |  |  |  |  |
|  | 是否公示（是或否） |  |  |  |  |
|  | 是否有书面反对意见（是或否） |  |  |  |  |
| 审核意见 | 市、县、区住建部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附  录  F

（资料性附录）

湖南省既有楼房加装电梯资金分摊方式

F.1 错半层入户业主出资分摊方式可参照表F.1。

- 表F.1    错半层入户业主出资分摊方式

| 既有多层住宅 共有楼层数 | 各楼层出资比例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 | 5楼 | 6楼 |
| 共三层 | 0 | 30% | 70% |  |  |  |
| 共四层 | 0 | 15% | 35% | 50% |  |  |
| 共五层 | 0 | 10% | 25% | 30% | 35% |  |
| 共六层（及以上） | 0 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |

F.2  平层入户业主出资分摊方式可参照表F.2。

- 表F.2  平层入户业主出资分摊方式

| 既有多层住宅 共有楼层数 | 各楼层出资比例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 | 5楼 | 6楼 |
| 共三层 | 0 | 40% | 60% |  |  |  |
| 共四层 | 0 | 25% | 35% | 40% |  |  |
| 共五层 | 0 | 15% | 25% | 25% | 35% |  |
| 共六层（及以上） | 0 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |

- 附  录  G

- （资料性附录）

- 湖南省既有楼房加装电梯项目合同（模板）

根据国家有关法律法规，本单元相关业主经过友好协商，就本单元增设电梯项目达成如下协议：

一、房屋坐落：本单元相关业主同意在本单元（小区幢单元）增设载客电梯一部。

二、产权归属：增设电梯后的新增面积，不再另行测绘，不计入各分户业主的产权面积和土地分摊面积，不再办理不动产登记。

三、申请主体：本单元相关业主同意选择以下第种方式组织实施。

（一）自行实施：业主民主推选出     为本单元增设电梯项目总负责人。

（二）委托实施：本单元相关业主经过友好协商，现委托        代为申办增设电梯的有关事宜。

四、业主、电梯项目负责人或委托单位主要职责：

（一）业主主要职责：

（二）电梯项目负责人或委托单位主要职责：

五、资金分摊比例：

业主承担的建设资金部分和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1.电梯建设总资金暂以    万元估算，各住户的分摊比例按以下办法执行，在完成项目结算后按比例多退少补：

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.电梯电费运行费用的分摊办法

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.电梯维护费用的分摊办法

| 楼层 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占总金额的百分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每户分摊数（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、电梯投入使用后，除协议提到的有关事项外，不尽事宜由本梯业主协商解决。

七、本协议一式3份，区梯改主管部门执1份，每梯项目总负责人或代理单位执1份，所属街道或社区备案1份。本协议书复印至每位业主1份。

八、本协议自签订之日起生效。签约日期     年     月　　日。

九、其他约定：

十、本单元业主（产权人）签名：

| 701： | 702： | 703： | 704： |
| --- | --- | --- | --- |
| 601： | 602： | 603： | 604： |
| 501： | 502： | 503： | 504： |
| 401： | 402： | 403： | 404： |
| 301： | 302： | 303： | 304： |
| 201： | 202： | 203： | 204： |
| 101： | 102： | 103： | 104： |

见证单位(盖章):

年   月   日

附  录  H

（资料性附录）

湖南省既有楼房加装电梯基础验收记录表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建管理方： |  |  |  |  |  |
| 专业设备供货、安装单位 |  |  |  |  |  |
| 专业土建施工分包单位: |  |  |  |  |  |
| 专业设计单位: |  |  |  |  |  |
| 监理单位: |  |  |  |  |  |
| 1.加装电梯基础分部验收内容 |  |  |  |  |  |
| 分项名称 |  |  | 验收单位意见（监理或建设单位填写） |  |  |
| 桩基 |  |  |  |  |  |
| 基础基坑 |  |  |  |  |  |
| 2.加装电梯基础验收资料等核查内容 |  |  |  |  |  |
| 资料名称（资料附件附后） |  |  | 验收单位意见（监理或建设单位填写） |  |  |
| 工程桩产品质保资料 |  |  |  |  |  |
| 桩基检测 |  |  |  |  |  |
| 加装电梯基础基坑砼试块、现场回弹检测 |  |  |  |  |  |
| 加装电梯基础基坑钢筋质保、检测（资料） |  |  |  |  |  |
| 加装电梯基础基坑接地质保、检测（资料） |  |  |  |  |  |
| 加装电梯基础基坑尺寸、预埋件等其他验收资料 |  |  |  |  |  |
| 3 加装电梯基础验收结论： |  |  |  |  |  |
| 各专业分包施工单位： 签章： 日期： | 勘察、设计单位： 签章： 日期： |  | 监理单位： 签章： 日期： | 加装电梯代建方： 签章： 日期： | 加装电梯业主代表： 签字： 日期： |

注：1.本表由专业分包施工单位报监理、代建方、加装电梯业主等单位，作为中间验收备案资料。

- 附  录  I

- （资料性附录）

- 湖南省既有楼房加装电梯竣工联合验收表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建管理方： |  |  |  |  |  |  |
| 专业设备供货、安装单位 |  |  |  |  |  |  |
| 专业土建施工分包单位: |  |  |  |  |  |  |
| 专业设计单位: |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位: |  |  |  |  |  |  |
| 1.加装电梯单位工程验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程名称 |  |  | 验收单位意见（监理或建设单位填写） |  |  |  |
| 基础 |  |  |  |  |  |  |
| 主体结构 |  |  |  |  |  |  |
| 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  |  |
| 设备及设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯电气、智能化 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯连廊（连接件、沉降缝、构件防护等） |  |  |  |  |  |  |
| 2.加装电梯竣工验收资料等核查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 资料名称（资料附件附后） |  |  |  | 验收单位意见（监理或建设单位填写） |  |  |
| 加装电梯基础质保、检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯设备质保、检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯轿厢吊环吊钩或其他承重部件质保、检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯主体结构原材料质保、检测和实体检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构焊缝、紧固连接件检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯连廊连接件质保、检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 加装电梯装修、强电、弱电等其他质保资料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 加装电梯竣工验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 各专业分包实施单位： 签章： 日期 | 勘察、设计单位： 签章： 日期： |  | 监理单位： 签章： 日期 |  | 加装电梯代建管理方： 签章： 日期： | 加装电梯业主代表： 签章： 日期： |

注：1.本表由专业分包施工单位报监理、代建方、加装电梯业主等单位，作为竣工验收备案资料。

- 附录J

- （资料性附录）

- 湖南省既有楼房加装电梯电梯技术方案审查表

| 名 称： | □有机房客梯 □无机房客梯 |
| --- | --- |
| 电梯品牌： |  |
| 电梯编号： |  |
| 电梯型号： |  |
| 入户方式： |  |
| 井道结构形式： |  |
| 消防通道形式： |  |
| 机房通道形式（有机房）： |  |
| 额定载重量： | （ ）kg |
| 额定速度： | （ ）m/s |
| 层 /站/ 门： | （ ）层（ ）站（ ）门 |
| 服务楼层： | （ ）F~（ ）F |
| 开门尺寸： | 宽（ ）mm×高（ ）mm |
| 井道尺寸（mm）： | 宽（ ）mm×深（ ）mm×高（ ）mm |
| 轿厢尺寸（mm）： | 宽（ ）mm×深（ ）mm×高（ ）mm |
| 审查意见 | 电梯法定监督检验机构（盖章） 年 月 日 |

_________________________________